## Disciplines
Disciplines
Details Disciplines
Autocontrôle
Carrelage
Carrelage/Faience
Curage
EDL
Electricité
Maçonnerie
OPR
Peinture
Plomberie
Sol souple

## Equipes
Equipes
Details Equipes
A2 Batiment
CSGVP
GAIA91
GTM
LM Batiment
MCBE
Talent Peinturess

## Taches
TACHES
Details des Taches
Abreviation | Type d'activité | Équipe | Description | Description courte | Couleur | Durée par Défaut | Type de Durée (Journée, AM/PM)
EDL | EDL | GTM |  | Etat des lieux | #84cc16 | 1 | AM/PM
ELEC | Electricité | Elec SAS |  | Eclectricité | #eab308 | 1 | journée
CHUT | Plomberie | PLB SAS |  | Chutes | #f97316 | 1 | journée
CHAU | Plomberie | PLB SAS |  | Chauffage | #a855f7 | 1 | journée
CUR | Curage | GTM |  | Curage | #3b82f6 | 1 | journée
PLB | Plomberie | PLB SAS |  | Equipements | #f97316 | 1 | journée
FAI | Carrelage/Faience | Faience |  | Faïence | #22c55e | 1 | journée
PEIN | Peinture | Talent Peinturess |  | Peinture | #ec4899 | 4 | journée
SOL | Sol souple | Sol SAS |  | Sol souple | #3b82f6 | 1 | journée
FINI | Plomberie | PLB SAS |  | Finitions | #f97316 | 1 | journée
CONT | Autocontrôle | GTM | dfdsfdsfds | Autocontrole | #d946ef | 1 | journée
OPR | OPR | GTM |  | OPR | #ef4444 | 1 | AM/PM

## Cycles
CYCLES
Details des Cycles
Nom du Cycle | Descriptif | Séquence JSON (Ordre des tâches + délais) | Aperçu Visuel
Cycle logement | Travaux logement | [{"linkType":"FS","taskAbbr":"CUR","dependsOn":"","id":"t_05urk5s76","lag":0,"color":"#3b82f6","duree":"1"},{"lag":0,"dependsOn":"t_05urk5s76","id":"t_pk000bx15","linkType":"FS","taskAbbr":"PLB","duree":1,"color":"#f97316"},{"duree":1,"color":"#22c55e","id":"t_426asuvlb","dependsOn":"t_pk000bx15","lag":0,"linkType":"FS","taskAbbr":"FAI"},{"lag":0,"dependsOn":"t_426asuvlb","id":"t_9lunv0zow","linkType":"FS","taskAbbr":"PEIN","duree":"4","color":"#ec4899"},{"id":"t_3vlhzcdiq","dependsOn":"t_9lunv0zow","lag":0,"taskAbbr":"FINI","linkType":"FS","duree":1,"color":"#f97316"},{"color":"#3b82f6","duree":1,"linkType":"SS","taskAbbr":"SOL","lag":1,"dependsOn":"t_9lunv0zow","id":"t_5f9b1kzvw"}] | CUR > PLB > FAI > PEIN > FINI > SOL

## Conges
CONGES
Details des Congés
Date | Description | Type (Fixe ou Personnalisé) | Jour Ouvré ?
2026-01-01 | Jour de l'an | Oui | Non
2026-04-05 | Pâques | Oui | Non
2026-04-06 | Lundi de Pâques | Oui | Non
2026-05-01 | Fête du Travail | Oui | Non
2026-05-08 | Armistice 39/45 | Oui | Non
2026-05-14 | Ascension | Oui | Non
2026-05-25 | Lundi de Pentecôte | Oui | Non
2026-07-14 | Fête Nationale | Oui | Non
2026-08-15 | Assomption | Oui | Non
2026-11-01 | Toussaint | Oui | Non
2026-11-11 | Armistice 14/18 | Oui | Non
2026-12-24 | Jour du Patron | Non | Non
2026-12-25 | Noël | Oui | Non
2027-01-01 | Jour de l'an | Oui | Non
2027-03-28 | Pâques | Oui | Non
2027-03-29 | Lundi de Pâques | Oui | Non
2027-05-01 | Fête du Travail | Oui | Non
2027-05-06 | Ascension | Oui | Non
2027-05-08 | Armistice 39/45 | Oui | Non
2027-05-17 | Lundi de Pentecôte | Oui | Non
2027-07-14 | Fête Nationale | Oui | Non
2027-08-15 | Assomption | Oui | Non
2027-11-01 | Toussaint | Oui | Non
2027-11-11 | Armistice 14/18 | Oui | Non
2027-12-24 | Jour du Patron | Non | Non
2027-12-25 | Noël | Oui | Non

## Planning
PROJET_CREE |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
 | time axis 2026-03-14 to 2027-05-30
|  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01
|  |  | S11 | S11 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S22 | S22 | S22 | S22 | S22 | S22 | S22 | S23 | S23 | S23 | S23 | S23 | S23 | S23 | S24 | S24 | S24 | S24 | S24 | S24 | S24 | S25 | S25 | S25 | S25 | S25 | S25 | S25 | S26 | S26 | S26 | S26 | S26 | S26 | S26 | S27 | S27 | S27 | S27 | S27 | S27 | S27 | S28 | S28 | S28 | S28 | S28 | S28 | S28 | S29 | S29 | S29 | S29 | S29 | S29 | S29 | S30 | S30 | S30 | S30 | S30 | S30 | S30 | S31 | S31 | S31 | S31 | S31 | S31 | S31 | S32 | S32 | S32 | S32 | S32 | S32 | S32 | S33 | S33 | S33 | S33 | S33 | S33 | S33 | S34 | S34 | S34 | S34 | S34 | S34 | S34 | S35 | S35 | S35 | S35 | S35 | S35 | S35 | S36 | S36 | S36 | S36 | S36 | S36 | S36 | S37 | S37 | S37 | S37 | S37 | S37 | S37 | S38 | S38 | S38 | S38 | S38 | S38 | S38 | S39 | S39 | S39 | S39 | S39 | S39 | S39 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S41 | S41 | S41 | S41 | S41 | S41 | S41 | S42 | S42 | S42 | S42 | S42 | S42 | S42 | S43 | S43 | S43 | S43 | S43 | S43 | S43 | S44 | S44 | S44 | S44 | S44 | S44 | S44 | S45 | S45 | S45 | S45 | S45 | S45 | S45 | S46 | S46 | S46 | S46 | S46 | S46 | S46 | S47 | S47 | S47 | S47 | S47 | S47 | S47 | S48 | S48 | S48 | S48 | S48 | S48 | S48 | S49 | S49 | S49 | S49 | S49 | S49 | S49 | S50 | S50 | S50 | S50 | S50 | S50 | S50 | S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | S52 | S52 | S52 | S52 | S52 | S52 | S52 | S53 | S53 | S53 | S53 | S53 | S53 | S53 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S7 | S7 | S7 | S7 | S7 | S7 | S7 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S9 | S9 | S9 | S9 | S9 | S9 | S9 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S11 | S11 | S11 | S11 | S11 | S11 | S11 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21
|  |  | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM
ID | Status | Commentaire | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1-A-B01-01-100 | Info |  | MER 27: CUR; JEU 28: PLB; VEN 29: FAI; LUN 1: PEIN; MAR 2: PEIN¦SOL; MER 3: PEIN; JEU 4: PEIN; VEN 5: FINI
1-A-R00-01-101 | Info | {"pub":"sdasdasdsada","priv":"aaaaaaa"} | JEU 28: CUR; VEN 29: PLB; LUN 1: FAI; MAR 2: PEIN; MER 3: PEIN¦SOL; JEU 4: PEIN; VEN 5: PEIN; LUN 8: FINI
1-A-R00-02-102 |  |  | VEN 29: CUR; LUN 1: PLB; MAR 2: FAI; MER 3: PEIN; JEU 4: PEIN¦SOL; VEN 5: PEIN; LUN 8: PEIN; MAR 9: FINI
1-A-R00-03-103 |  |  | LUN 1: CUR; MAR 2: PLB; MER 3: FAI; JEU 4: PEIN; VEN 5: PEIN¦SOL; LUN 8: PEIN; MAR 9: PEIN; MER 10: FINI
1-A-R01-01-201 |  |  | MAR 2: CUR; MER 3: PLB; JEU 4: FAI; VEN 5: PEIN; LUN 8: PEIN¦SOL; MAR 9: PEIN; MER 10: PEIN; JEU 11: FINI
1-A-R01-02-202 |  |  | MER 3: CUR; JEU 4: PLB; VEN 5: FAI; LUN 8: PEIN; MAR 9: PEIN¦SOL; MER 10: PEIN; JEU 11: PEIN; VEN 12: FINI
1-A-R01-03-203 |  |  | JEU 4: CUR; VEN 5: PLB; LUN 8: FAI; MAR 9: PEIN; MER 10: PEIN¦SOL; JEU 11: PEIN; VEN 12: PEIN; LUN 15: FINI
1-A-R02-01-301 |  |  | VEN 5: CUR; LUN 8: PLB; MAR 9: FAI; MER 10: PEIN; JEU 11: PEIN¦SOL; VEN 12: PEIN; LUN 15: PEIN; MAR 16: FINI
1-A-R02-02-302 |  |  | LUN 8: CUR; MAR 9: PLB; MER 10: FAI; JEU 11: PEIN; VEN 12: PEIN¦SOL; LUN 15: PEIN; MAR 16: PEIN; MER 17: FINI
1-A-R02-03-303 |  |  | MAR 9: CUR; MER 10: PLB; JEU 11: FAI; VEN 12: PEIN; LUN 15: PEIN¦SOL; MAR 16: PEIN; MER 17: PEIN; JEU 18: FINI
1-B-R00-01-101 |  |  | MER 10: CUR; JEU 11: PLB; VEN 12: FAI; LUN 15: PEIN; MAR 16: PEIN¦SOL; MER 17: PEIN; JEU 18: PEIN; VEN 19: FINI
1-B-R00-02-102
1-B-R00-03-103 |  |  | LUN 15: CUR; MAR 16: PLB; MER 17: FAI; JEU 18: PEIN; VEN 19: PEIN¦SOL; LUN 22: PEIN; MAR 23: PEIN; MER 24: FINI
1-B-R01-01-201 |  |  | MAR 16: CUR; MER 17: PLB; JEU 18: FAI; VEN 19: PEIN; LUN 22: PEIN¦SOL; MAR 23: PEIN; MER 24: PEIN; JEU 25: FINI
1-B-R01-02-202 |  |  | MER 17: CUR; JEU 18: PLB; VEN 19: FAI; LUN 22: PEIN; MAR 23: PEIN¦SOL; MER 24: PEIN; JEU 25: PEIN; VEN 26: FINI
1-B-R01-03-203 | Attention | {"pub":"Gfdcv","priv":""} | JEU 2: PEIN; VEN 3: PEIN; LUN 6: PEIN; MAR 7: PEIN
1-B-R02-01-401
1-B-R02-02-402
1-B-R02-03-403
1b-A-R00-01-101
1b-A-R01-01-201 |  |  | JEU 25: PEIN; VEN 26: PEIN; LUN 29: PEIN; MAR 30: PEIN; MAR 7: PEIN; MER 8: PEIN; JEU 9: PEIN
1b-A-R02-01-301 |  |  | MAR 7: PEIN; MER 8: PEIN; JEU 9: PEIN
1b-B-R00-01-401 |  |  | MAR 7: PEIN; MER 8: PEIN; JEU 9: PEIN
1b-B-R01-01-501
1b-B-R02-01-601 |  |  | MAR 7: CUR; MER 8: PLB; JEU 9: FAI; VEN 10: PEIN; LUN 13: PEIN¦SOL; MER 15: PEIN; JEU 16: PEIN; VEN 17: FINI
2-R00-01-10 |  |  | MER 8: CUR; JEU 9: PLB; VEN 10: FAI; LUN 13: PEIN; MER 15: PEIN¦SOL; JEU 16: PEIN; VEN 17: PEIN; LUN 20: FINI
2-R00-01-20
2-R00-02-30
2-R01-01-101 |  |  | JEU 2: FINI; VEN 3: SOL
2-R01-02-102 |  |  | JEU 2: FINI; VEN 3: SOL
2-R02-01-201
2-R02-02-202
2-R03-02-301
1-A-B01-ES01 | Info | {"pub":"vcxvxc","priv":""}

## Planning Reserves
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
 | time axis 2026-03-14 to 2027-05-30
| 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01
| S11 | S11 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S22 | S22 | S22 | S22 | S22 | S22 | S22 | S23 | S23 | S23 | S23 | S23 | S23 | S23 | S24 | S24 | S24 | S24 | S24 | S24 | S24 | S25 | S25 | S25 | S25 | S25 | S25 | S25 | S26 | S26 | S26 | S26 | S26 | S26 | S26 | S27 | S27 | S27 | S27 | S27 | S27 | S27 | S28 | S28 | S28 | S28 | S28 | S28 | S28 | S29 | S29 | S29 | S29 | S29 | S29 | S29 | S30 | S30 | S30 | S30 | S30 | S30 | S30 | S31 | S31 | S31 | S31 | S31 | S31 | S31 | S32 | S32 | S32 | S32 | S32 | S32 | S32 | S33 | S33 | S33 | S33 | S33 | S33 | S33 | S34 | S34 | S34 | S34 | S34 | S34 | S34 | S35 | S35 | S35 | S35 | S35 | S35 | S35 | S36 | S36 | S36 | S36 | S36 | S36 | S36 | S37 | S37 | S37 | S37 | S37 | S37 | S37 | S38 | S38 | S38 | S38 | S38 | S38 | S38 | S39 | S39 | S39 | S39 | S39 | S39 | S39 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S41 | S41 | S41 | S41 | S41 | S41 | S41 | S42 | S42 | S42 | S42 | S42 | S42 | S42 | S43 | S43 | S43 | S43 | S43 | S43 | S43 | S44 | S44 | S44 | S44 | S44 | S44 | S44 | S45 | S45 | S45 | S45 | S45 | S45 | S45 | S46 | S46 | S46 | S46 | S46 | S46 | S46 | S47 | S47 | S47 | S47 | S47 | S47 | S47 | S48 | S48 | S48 | S48 | S48 | S48 | S48 | S49 | S49 | S49 | S49 | S49 | S49 | S49 | S50 | S50 | S50 | S50 | S50 | S50 | S50 | S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | S52 | S52 | S52 | S52 | S52 | S52 | S52 | S53 | S53 | S53 | S53 | S53 | S53 | S53 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S7 | S7 | S7 | S7 | S7 | S7 | S7 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S9 | S9 | S9 | S9 | S9 | S9 | S9 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S11 | S11 | S11 | S11 | S11 | S11 | S11 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21
| SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM
ID | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1-A-B01-01-100 | JEU 4: A-L-000001; JEU 18: R-L-000001
1-A-R00-01-101 | JEU 18: R-L-000008; VEN 19: R-L-000010; VEN 24: R-L-000011
1-A-R00-02-102 | MAR 9: A-L-000002 ¦ A-L-000003; MER 10: A-L-000011; JEU 18: R-L-000003 ¦ R-L-000002
1-A-R00-03-103
1-A-R01-01-201
1-A-R01-02-202 | MER 10: R-L-000003
1-A-R01-03-203
1-A-R02-01-301
1-A-R02-02-302
1-A-R02-03-303
1-B-R00-01-101
1-B-R00-02-102
1-B-R00-03-103
1-B-R01-01-201
1-B-R01-02-202
1-B-R01-03-203
1-B-R02-01-401
1-B-R02-02-402
1-B-R02-03-403
1b-A-R00-01-101
1b-A-R01-01-201
1b-A-R02-01-301
1b-B-R00-01-401
1b-B-R01-01-501
1b-B-R02-01-601
2-R00-01-10
2-R00-01-20
2-R00-02-30
2-R01-01-101
2-R01-02-102
2-R02-01-201
2-R02-02-202
2-R03-02-301

## Planning Communs
|  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
 | time axis 2026-03-14 to 2027-05-30
|  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01
|  |  | S11 | S11 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S22 | S22 | S22 | S22 | S22 | S22 | S22 | S23 | S23 | S23 | S23 | S23 | S23 | S23 | S24 | S24 | S24 | S24 | S24 | S24 | S24 | S25 | S25 | S25 | S25 | S25 | S25 | S25 | S26 | S26 | S26 | S26 | S26 | S26 | S26 | S27 | S27 | S27 | S27 | S27 | S27 | S27 | S28 | S28 | S28 | S28 | S28 | S28 | S28 | S29 | S29 | S29 | S29 | S29 | S29 | S29 | S30 | S30 | S30 | S30 | S30 | S30 | S30 | S31 | S31 | S31 | S31 | S31 | S31 | S31 | S32 | S32 | S32 | S32 | S32 | S32 | S32 | S33 | S33 | S33 | S33 | S33 | S33 | S33 | S34 | S34 | S34 | S34 | S34 | S34 | S34 | S35 | S35 | S35 | S35 | S35 | S35 | S35 | S36 | S36 | S36 | S36 | S36 | S36 | S36 | S37 | S37 | S37 | S37 | S37 | S37 | S37 | S38 | S38 | S38 | S38 | S38 | S38 | S38 | S39 | S39 | S39 | S39 | S39 | S39 | S39 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S41 | S41 | S41 | S41 | S41 | S41 | S41 | S42 | S42 | S42 | S42 | S42 | S42 | S42 | S43 | S43 | S43 | S43 | S43 | S43 | S43 | S44 | S44 | S44 | S44 | S44 | S44 | S44 | S45 | S45 | S45 | S45 | S45 | S45 | S45 | S46 | S46 | S46 | S46 | S46 | S46 | S46 | S47 | S47 | S47 | S47 | S47 | S47 | S47 | S48 | S48 | S48 | S48 | S48 | S48 | S48 | S49 | S49 | S49 | S49 | S49 | S49 | S49 | S50 | S50 | S50 | S50 | S50 | S50 | S50 | S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | S52 | S52 | S52 | S52 | S52 | S52 | S52 | S53 | S53 | S53 | S53 | S53 | S53 | S53 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S7 | S7 | S7 | S7 | S7 | S7 | S7 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S9 | S9 | S9 | S9 | S9 | S9 | S9 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S11 | S11 | S11 | S11 | S11 | S11 | S11 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21
|  |  | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM
ID | Status | Commentaire | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1-A-B01-HE01
1-A-B01-ES01 | Info | {"pub":"ffgfd","priv":"fdgfd"}
1-A-R00-HE01 | Info | {"pub":"aaaaa","priv":"bbbbb"}
1-A-R00-ES02 | Attention | {"pub":"Hzhsjdh","priv":""}
1-A-R00-H003
1-A-R01-HE00
1-A-R01-ES00
1-A-R02-HE00
1-A-R02-ES00
1-A-R02-LT00
1-B-R00-H000
1-B-R00-ES00
1-B-R00-LE00
1-B-R01-HE00
1-B-R01-ES00
1-B-R02-HE00
1-B-R02-ES00
1-B-R02-LT00
1b-A-R00-ES00
1b-A-R00-H000
1b-A-R01-HE00
1b-A-R01-ES00
1b-A-R02-HE00
1b-A-R02-ES00
1b-B-R01-HE00
1b-B-R01-ES00
1b-B-R02-HE00
1b-B-R02-ES00
1b-R00-H000
1b-R01-ES00
1b-R02-ES00
2-R00-HE00
2-R00-ES00
2-R01-ES00
2-R01-LT00
2-R02-ES00
2-R02-LT00

## Planning Reserves Communs
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
 | time axis 2026-03-14 to 2027-05-30
| 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01
| S11 | S11 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S22 | S22 | S22 | S22 | S22 | S22 | S22 | S23 | S23 | S23 | S23 | S23 | S23 | S23 | S24 | S24 | S24 | S24 | S24 | S24 | S24 | S25 | S25 | S25 | S25 | S25 | S25 | S25 | S26 | S26 | S26 | S26 | S26 | S26 | S26 | S27 | S27 | S27 | S27 | S27 | S27 | S27 | S28 | S28 | S28 | S28 | S28 | S28 | S28 | S29 | S29 | S29 | S29 | S29 | S29 | S29 | S30 | S30 | S30 | S30 | S30 | S30 | S30 | S31 | S31 | S31 | S31 | S31 | S31 | S31 | S32 | S32 | S32 | S32 | S32 | S32 | S32 | S33 | S33 | S33 | S33 | S33 | S33 | S33 | S34 | S34 | S34 | S34 | S34 | S34 | S34 | S35 | S35 | S35 | S35 | S35 | S35 | S35 | S36 | S36 | S36 | S36 | S36 | S36 | S36 | S37 | S37 | S37 | S37 | S37 | S37 | S37 | S38 | S38 | S38 | S38 | S38 | S38 | S38 | S39 | S39 | S39 | S39 | S39 | S39 | S39 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S41 | S41 | S41 | S41 | S41 | S41 | S41 | S42 | S42 | S42 | S42 | S42 | S42 | S42 | S43 | S43 | S43 | S43 | S43 | S43 | S43 | S44 | S44 | S44 | S44 | S44 | S44 | S44 | S45 | S45 | S45 | S45 | S45 | S45 | S45 | S46 | S46 | S46 | S46 | S46 | S46 | S46 | S47 | S47 | S47 | S47 | S47 | S47 | S47 | S48 | S48 | S48 | S48 | S48 | S48 | S48 | S49 | S49 | S49 | S49 | S49 | S49 | S49 | S50 | S50 | S50 | S50 | S50 | S50 | S50 | S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | S52 | S52 | S52 | S52 | S52 | S52 | S52 | S53 | S53 | S53 | S53 | S53 | S53 | S53 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S7 | S7 | S7 | S7 | S7 | S7 | S7 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S9 | S9 | S9 | S9 | S9 | S9 | S9 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S11 | S11 | S11 | S11 | S11 | S11 | S11 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21
| SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM
ID | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1-A-B01-HE01
1-A-B01-ES01
1-A-R00-HE01
1-A-R00-ES02 | VEN 24: CHUT
1-A-R00-H003
1-A-R01-HE00
1-A-R01-ES00
1-A-R02-HE00
1-A-R02-ES00
1-A-R02-LT00
1-B-R00-H000
1-B-R00-ES00
1-B-R00-LE00
1-B-R01-HE00
1-B-R01-ES00
1-B-R02-HE00
1-B-R02-ES00
1-B-R02-LT00
1b-A-R00-ES00
1b-A-R00-H000
1b-A-R01-HE00
1b-A-R01-ES00
1b-A-R02-HE00
1b-A-R02-ES00
1b-B-R01-HE00
1b-B-R01-ES00
1b-B-R02-HE00
1b-B-R02-ES00
1b-R00-H000
1b-R01-ES00
1b-R02-ES00
2-R00-HE00
2-R00-ES00
2-R01-ES00
2-R01-LT00
2-R02-ES00
2-R02-LT00

## Planning Facades
|  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
 | time axis 2026-03-14 to 2027-05-30
|  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01
|  |  | S11 | S11 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S22 | S22 | S22 | S22 | S22 | S22 | S22 | S23 | S23 | S23 | S23 | S23 | S23 | S23 | S24 | S24 | S24 | S24 | S24 | S24 | S24 | S25 | S25 | S25 | S25 | S25 | S25 | S25 | S26 | S26 | S26 | S26 | S26 | S26 | S26 | S27 | S27 | S27 | S27 | S27 | S27 | S27 | S28 | S28 | S28 | S28 | S28 | S28 | S28 | S29 | S29 | S29 | S29 | S29 | S29 | S29 | S30 | S30 | S30 | S30 | S30 | S30 | S30 | S31 | S31 | S31 | S31 | S31 | S31 | S31 | S32 | S32 | S32 | S32 | S32 | S32 | S32 | S33 | S33 | S33 | S33 | S33 | S33 | S33 | S34 | S34 | S34 | S34 | S34 | S34 | S34 | S35 | S35 | S35 | S35 | S35 | S35 | S35 | S36 | S36 | S36 | S36 | S36 | S36 | S36 | S37 | S37 | S37 | S37 | S37 | S37 | S37 | S38 | S38 | S38 | S38 | S38 | S38 | S38 | S39 | S39 | S39 | S39 | S39 | S39 | S39 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S41 | S41 | S41 | S41 | S41 | S41 | S41 | S42 | S42 | S42 | S42 | S42 | S42 | S42 | S43 | S43 | S43 | S43 | S43 | S43 | S43 | S44 | S44 | S44 | S44 | S44 | S44 | S44 | S45 | S45 | S45 | S45 | S45 | S45 | S45 | S46 | S46 | S46 | S46 | S46 | S46 | S46 | S47 | S47 | S47 | S47 | S47 | S47 | S47 | S48 | S48 | S48 | S48 | S48 | S48 | S48 | S49 | S49 | S49 | S49 | S49 | S49 | S49 | S50 | S50 | S50 | S50 | S50 | S50 | S50 | S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | S52 | S52 | S52 | S52 | S52 | S52 | S52 | S53 | S53 | S53 | S53 | S53 | S53 | S53 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S7 | S7 | S7 | S7 | S7 | S7 | S7 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S9 | S9 | S9 | S9 | S9 | S9 | S9 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S11 | S11 | S11 | S11 | S11 | S11 | S11 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21
|  |  | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM
ID | Status | Commentaire | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1-A-N-0101-Bar1
1-A-S-0102-ITE1
1-A-E-0201-Bar1
1-A-O-0202-ITE1
1-B-N-03-Bar1
1-B-S-04-ITE1
1-B-E-05-Bar1
1-B-O-01-ITE1
1b-N-02-Bar1
1b-S-02-ITE1
1b-E-03-Bar1
1b-O-03-ITE1
1b-N-03-Bar1
1b-S-01-ITE1
1b-E-01-Bar1
1b-O-02-ITE1
2-A-N-02-Bar1
2-A-S-02-ITE1
2-A-E-03-Bar1
2-B-O-04-ITE1
2-B-N-01-Bar1
2-B-S-01-ITE1

## Planning Reserves Facades
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
 | time axis 2026-03-14 to 2027-05-30
| 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01
| S11 | S11 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S22 | S22 | S22 | S22 | S22 | S22 | S22 | S23 | S23 | S23 | S23 | S23 | S23 | S23 | S24 | S24 | S24 | S24 | S24 | S24 | S24 | S25 | S25 | S25 | S25 | S25 | S25 | S25 | S26 | S26 | S26 | S26 | S26 | S26 | S26 | S27 | S27 | S27 | S27 | S27 | S27 | S27 | S28 | S28 | S28 | S28 | S28 | S28 | S28 | S29 | S29 | S29 | S29 | S29 | S29 | S29 | S30 | S30 | S30 | S30 | S30 | S30 | S30 | S31 | S31 | S31 | S31 | S31 | S31 | S31 | S32 | S32 | S32 | S32 | S32 | S32 | S32 | S33 | S33 | S33 | S33 | S33 | S33 | S33 | S34 | S34 | S34 | S34 | S34 | S34 | S34 | S35 | S35 | S35 | S35 | S35 | S35 | S35 | S36 | S36 | S36 | S36 | S36 | S36 | S36 | S37 | S37 | S37 | S37 | S37 | S37 | S37 | S38 | S38 | S38 | S38 | S38 | S38 | S38 | S39 | S39 | S39 | S39 | S39 | S39 | S39 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S41 | S41 | S41 | S41 | S41 | S41 | S41 | S42 | S42 | S42 | S42 | S42 | S42 | S42 | S43 | S43 | S43 | S43 | S43 | S43 | S43 | S44 | S44 | S44 | S44 | S44 | S44 | S44 | S45 | S45 | S45 | S45 | S45 | S45 | S45 | S46 | S46 | S46 | S46 | S46 | S46 | S46 | S47 | S47 | S47 | S47 | S47 | S47 | S47 | S48 | S48 | S48 | S48 | S48 | S48 | S48 | S49 | S49 | S49 | S49 | S49 | S49 | S49 | S50 | S50 | S50 | S50 | S50 | S50 | S50 | S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | S52 | S52 | S52 | S52 | S52 | S52 | S52 | S53 | S53 | S53 | S53 | S53 | S53 | S53 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S7 | S7 | S7 | S7 | S7 | S7 | S7 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S9 | S9 | S9 | S9 | S9 | S9 | S9 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S11 | S11 | S11 | S11 | S11 | S11 | S11 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21
| SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM
ID | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1-A-N-0101-Bar1
1-A-S-0102-ITE1
1-A-E-0201-Bar1
1-A-O-0202-ITE1
1-B-N-03-Bar1
1-B-S-04-ITE1
1-B-E-05-Bar1
1-B-O-01-ITE1
1b-N-02-Bar1
1b-S-02-ITE1
1b-E-03-Bar1
1b-O-03-ITE1
1b-N-03-Bar1
1b-S-01-ITE1
1b-E-01-Bar1
1b-O-02-ITE1
2-A-N-02-Bar1
2-A-S-02-ITE1
2-A-E-03-Bar1
2-B-O-04-ITE1
2-B-N-01-Bar1
2-B-S-01-ITE1

## Recap
Identifiant | ELEC | CHUT | CHAU | CUR | PLB | FAI | PEIN | SOL | FINI | OPR | CONT | EDL
1-A-B01-01-100 |  |  |  | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 01/06/2026 ¦ 02/06/2026 ¦ 03/06/2026 ¦ 04/06/2026 | 2026-06-02 | 2026-06-05
1-A-R00-01-101 |  |  |  | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 02/06/2026 ¦ 03/06/2026 ¦ 04/06/2026 ¦ 05/06/2026 | 2026-06-03 | 2026-06-08
1-A-R00-02-102 |  |  |  | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 03/06/2026 ¦ 04/06/2026 ¦ 05/06/2026 ¦ 08/06/2026 | 2026-06-04 | 2026-06-09
1-A-R00-03-103 |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 04/06/2026 ¦ 05/06/2026 ¦ 08/06/2026 ¦ 09/06/2026 | 2026-06-05 | 2026-06-10
1-A-R01-01-201 |  |  |  | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 05/06/2026 ¦ 08/06/2026 ¦ 09/06/2026 ¦ 10/06/2026 | 2026-06-08 | 2026-06-11
1-A-R01-02-202 |  |  |  | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 08/06/2026 ¦ 09/06/2026 ¦ 10/06/2026 ¦ 11/06/2026 | 2026-06-09 | 2026-06-12
1-A-R01-03-203 |  |  |  | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 09/06/2026 ¦ 10/06/2026 ¦ 11/06/2026 ¦ 12/06/2026 | 2026-06-10 | 2026-06-15
1-A-R02-01-301 |  |  |  | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 10/06/2026 ¦ 11/06/2026 ¦ 12/06/2026 ¦ 15/06/2026 | 2026-06-11 | 2026-06-16
1-A-R02-02-302 |  |  |  | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 11/06/2026 ¦ 12/06/2026 ¦ 15/06/2026 ¦ 16/06/2026 | 2026-06-12 | 2026-06-17
1-A-R02-03-303 |  |  |  | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 12/06/2026 ¦ 15/06/2026 ¦ 16/06/2026 ¦ 17/06/2026 | 2026-06-15 | 2026-06-18
1-B-R00-01-101 |  |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 15/06/2026 ¦ 16/06/2026 ¦ 17/06/2026 ¦ 18/06/2026 | 2026-06-16 | 2026-06-19
1-B-R00-02-102
1-B-R00-03-103 |  |  |  | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 18/06/2026 ¦ 19/06/2026 ¦ 22/06/2026 ¦ 23/06/2026 | 2026-06-19 | 2026-06-24
1-B-R01-01-201 |  |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 19/06/2026 ¦ 22/06/2026 ¦ 23/06/2026 ¦ 24/06/2026 | 2026-06-22 | 2026-06-25
1-B-R01-02-202 |  |  |  | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 22/06/2026 ¦ 23/06/2026 ¦ 24/06/2026 ¦ 25/06/2026 | 2026-06-23 | 2026-06-26
1-B-R01-03-203 | [6 empty] | 02/07/2026 ¦ 03/07/2026 ¦ 06/07/2026 ¦ 07/07/2026
1-B-R02-01-401
1-B-R02-02-402
1-B-R02-03-403
1b-A-R00-01-101
1b-A-R01-01-201 | [6 empty] | 25/06/2026 ¦ 26/06/2026 ¦ 29/06/2026 ¦ 30/06/2026 ¦ 07/07/2026 ¦ 08/07/2026 ¦ 09/07/2026
1b-A-R02-01-301 | [6 empty] | 07/07/2026 ¦ 08/07/2026 ¦ 09/07/2026
1b-B-R00-01-401 | [6 empty] | 07/07/2026 ¦ 08/07/2026 ¦ 09/07/2026
1b-B-R01-01-501
1b-B-R02-01-601 |  |  |  | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 10/07/2026 ¦ 13/07/2026 ¦ 15/07/2026 ¦ 16/07/2026 | 2026-07-13 | 2026-07-17
2-R00-01-10 |  |  |  | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 13/07/2026 ¦ 15/07/2026 ¦ 16/07/2026 ¦ 17/07/2026 | 2026-07-15 | 2026-07-20
2-R00-01-20
2-R00-02-30
2-R01-01-101 | [7 empty] | 2026-07-03 | 2026-07-02
2-R01-02-102 | [7 empty] | 2026-07-03 | 2026-07-02
2-R02-01-201
2-R02-02-202
2-R03-02-301

## Notes
Identifiant | ELEC | CHUT | CHAU | CUR | PLB | FAI | PEIN | SOL | FINI | OPR | CONT | EDL
1-A-B01-01-100 |  |  |  | {"pub":"dsdfsf","int":"dsfsdfsd"} |  |  | {"pub":"dffsds","int":"dfsd"}
1-A-R00-01-101
1-A-R00-02-102
1-A-R00-03-103
1-A-R01-01-201
1-A-R01-02-202
1-A-R01-03-203
1-A-R02-01-301
1-A-R02-02-302
1-A-R02-03-303
1-B-R00-01-101
1-B-R00-02-102
1-B-R00-03-103
1-B-R01-01-201
1-B-R01-02-202
1-B-R01-03-203
1-B-R02-01-401
1-B-R02-02-402
1-B-R02-03-403
1b-A-R00-01-101
1b-A-R01-01-201
1b-A-R02-01-301
1b-B-R00-01-401
1b-B-R01-01-501
1b-B-R02-01-601
2-R00-01-10
2-R00-01-20
2-R00-02-30
2-R01-01-101
2-R01-02-102
2-R02-01-201
2-R02-02-202
2-R03-02-301

## Recap Communs
Identifiant | ELEC | CHUT | CHAU | CUR | PLB | FAI | PEIN | SOL | FINI | OPR | CONT | EDL
1-A-B01-HE01
1-A-B01-ES01
1-A-R00-HE01
1-A-R00-ES02
1-A-R00-H003
1-A-R01-HE00
1-A-R01-ES00
1-A-R02-HE00
1-A-R02-ES00
1-A-R02-LT00
1-B-R00-H000
1-B-R00-ES00
1-B-R00-LE00
1-B-R01-HE00
1-B-R01-ES00
1-B-R02-HE00
1-B-R02-ES00
1-B-R02-LT00
1b-A-R00-ES00
1b-A-R00-H000
1b-A-R01-HE00
1b-A-R01-ES00
1b-A-R02-HE00
1b-A-R02-ES00
1b-B-R01-HE00
1b-B-R01-ES00
1b-B-R02-HE00
1b-B-R02-ES00
1b-R00-H000
1b-R01-ES00
1b-R02-ES00
2-R00-HE00
2-R00-ES00
2-R01-ES00
2-R01-LT00
2-R02-ES00
2-R02-LT00

## Notes Communs
Identifiant | ELEC | CHUT | CHAU | CUR | PLB | FAI | PEIN | SOL | FINI | OPR | CONT | EDL
1-A-B01-HE01
1-A-B01-ES01
1-A-R00-HE01
1-A-R00-ES02
1-A-R00-H003
1-A-R01-HE00
1-A-R01-ES00
1-A-R02-HE00
1-A-R02-ES00
1-A-R02-LT00
1-B-R00-H000
1-B-R00-ES00
1-B-R00-LE00
1-B-R01-HE00
1-B-R01-ES00
1-B-R02-HE00
1-B-R02-ES00
1-B-R02-LT00
1b-A-R00-ES00
1b-A-R00-H000
1b-A-R01-HE00
1b-A-R01-ES00
1b-A-R02-HE00
1b-A-R02-ES00
1b-B-R01-HE00
1b-B-R01-ES00
1b-B-R02-HE00
1b-B-R02-ES00
1b-R00-H000
1b-R01-ES00
1b-R02-ES00
2-R00-HE00
2-R00-ES00
2-R01-ES00
2-R01-LT00
2-R02-ES00
2-R02-LT00

## Recap Facades
Identifiant | ELEC | CHUT | CHAU | CUR | PLB | FAI | PEIN | SOL | FINI | OPR | CONT | EDL
1-A-N-0101-Bar1
1-A-S-0102-ITE1
1-A-E-0201-Bar1
1-A-O-0202-ITE1
1-B-N-03-Bar1
1-B-S-04-ITE1
1-B-E-05-Bar1
1-B-O-01-ITE1
1b-N-02-Bar1
1b-S-02-ITE1
1b-E-03-Bar1
1b-O-03-ITE1
1b-N-03-Bar1
1b-S-01-ITE1
1b-E-01-Bar1
1b-O-02-ITE1
2-A-N-02-Bar1
2-A-S-02-ITE1
2-A-E-03-Bar1
2-B-O-04-ITE1
2-B-N-01-Bar1
2-B-S-01-ITE1

## Notes Facades
Identifiant | ELEC | CHUT | CHAU | CUR | PLB | FAI | PEIN | SOL | FINI | OPR | CONT | EDL
1-A-N-0101-Bar1
1-A-S-0102-ITE1
1-A-E-0201-Bar1
1-A-O-0202-ITE1
1-B-N-03-Bar1
1-B-S-04-ITE1
1-B-E-05-Bar1
1-B-O-01-ITE1
1b-N-02-Bar1
1b-S-02-ITE1
1b-E-03-Bar1
1b-O-03-ITE1
1b-N-03-Bar1
1b-S-01-ITE1
1b-E-01-Bar1
1b-O-02-ITE1
2-A-N-02-Bar1
2-A-S-02-ITE1
2-A-E-03-Bar1
2-B-O-04-ITE1
2-B-N-01-Bar1
2-B-S-01-ITE1

## Avancement
Identifiant | ELEC | CHUT | CHAU | CUR | PLB | FAI | PEIN | SOL | FINI | OPR | CONT | EDL
1-A-B01-01-100 |  |  |  | Fini | Planifié | Planifié | En cours | Planifié | Planifié
1-A-R00-01-101 |  |  |  | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié
1-A-R00-02-102 |  |  |  | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié
1-A-R00-03-103 |  |  |  | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié
1-A-R01-01-201 |  |  |  | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié
1-A-R01-02-202 |  |  |  | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié
1-A-R01-03-203 |  |  |  | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié
1-A-R02-01-301 |  |  |  | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié
1-A-R02-02-302 |  |  |  | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié
1-A-R02-03-303 |  |  |  | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié
1-B-R00-01-101 |  |  |  | Planifié | Planifié | Planifié | Bloqué | Planifié | Planifié
1-B-R00-02-102
1-B-R00-03-103 |  |  |  | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié
1-B-R01-01-201 |  |  |  | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié
1-B-R01-02-202 |  |  |  | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié
1-B-R01-03-203 | [6 empty] | Planifié
1-B-R02-01-401
1-B-R02-02-402
1-B-R02-03-403
1b-A-R00-01-101
1b-A-R01-01-201 | [6 empty] | Planifié
1b-A-R02-01-301 | [6 empty] | Planifié
1b-B-R00-01-401 | [6 empty] | Planifié
1b-B-R01-01-501
1b-B-R02-01-601 |  |  |  | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié
2-R00-01-10 |  |  |  | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié | Planifié
2-R00-01-20
2-R00-02-30
2-R01-01-101 | [7 empty] | Planifié | Planifié
2-R01-02-102 | [7 empty] | Planifié | Planifié
2-R02-01-201
2-R02-02-202
2-R03-02-301

## Avancement Communs
Identifiant | ELEC | CHUT | CHAU | CUR | PLB | FAI | PEIN | SOL | FINI | OPR | CONT | EDL
1-A-B01-HE01
1-A-B01-ES01
1-A-R00-HE01
1-A-R00-ES02
1-A-R00-H003
1-A-R01-HE00
1-A-R01-ES00
1-A-R02-HE00
1-A-R02-ES00
1-A-R02-LT00
1-B-R00-H000
1-B-R00-ES00
1-B-R00-LE00
1-B-R01-HE00
1-B-R01-ES00
1-B-R02-HE00
1-B-R02-ES00
1-B-R02-LT00
1b-A-R00-ES00
1b-A-R00-H000
1b-A-R01-HE00
1b-A-R01-ES00
1b-A-R02-HE00
1b-A-R02-ES00
1b-B-R01-HE00
1b-B-R01-ES00
1b-B-R02-HE00
1b-B-R02-ES00
1b-R00-H000
1b-R01-ES00
1b-R02-ES00
2-R00-HE00
2-R00-ES00
2-R01-ES00
2-R01-LT00
2-R02-ES00
2-R02-LT00

## Avancement Facades
Identifiant | ELEC | CHUT | CHAU | CUR | PLB | FAI | PEIN | SOL | FINI | OPR | CONT | EDL
1-A-N-0101-Bar1
1-A-S-0102-ITE1
1-A-E-0201-Bar1
1-A-O-0202-ITE1
1-B-N-03-Bar1
1-B-S-04-ITE1
1-B-E-05-Bar1
1-B-O-01-ITE1
1b-N-02-Bar1
1b-S-02-ITE1
1b-E-03-Bar1
1b-O-03-ITE1
1b-N-03-Bar1
1b-S-01-ITE1
1b-E-01-Bar1
1b-O-02-ITE1
2-A-N-02-Bar1
2-A-S-02-ITE1
2-A-E-03-Bar1
2-B-O-04-ITE1
2-B-N-01-Bar1
2-B-S-01-ITE1