## AutoControle
LEVEES DES AUTO-CONTROLES LOCATQIRES
Détails des levées des auto-contrôles locataires
ID Réserve | ID Logement | Discipline | Description | Coordonnées | Statut | Équipe | Date d'intervention | Heure / Créneau | Due Date | Historique (JSON) | Need validation | Levée/Non levée
A-L-000001 | 1-A-R00-01-101 | Peinture | Éclat sur mur nord derrière porte SDB | 25.5, 30.2 | Planifié | Peinture A | 2024-06-04 | AM | 2024-06-24 | [{"timestamp":"2024-05-10T09:00:00Z","user":"arch.dupont@email.com","type":"creation","photos":["img_101_01.jpg"]}]
A-L-000002 | 1-A-R00-01-101 | Peinture | Cache prise manquant près de la fenêtre | 65.0, 15.8 | Planifié | A2 Batiment | 2026-06-09 | AM | 2026-06-29 | [{"timestamp":"2024-05-10T09:00:00Z","user":"arch.dupont@email.com","type":"creation","photos":["img_101_01.jpg"]}]
A-L-000003 | 1-A-R00-01-101 | Carrelage | Poignée de porte chambre qui frotte | 80.2, 75.4 | Planifié | CSGVP | 2026-06-09 | 06:30 - 09:30 | 2024-05-20 | [{"timestamp":"2024-05-10T10:30:00Z","user":"arch.dupont@email.com","type":"creation","photos":["menuis_01.jpg"]}]
A-L-000004 | 1-A-R00-01-101 | Carrelage | Joint manquant angle douche | 12.5, 85.0 | Bloqué | Carrelage C |  |  | 2024-05-25 | [{"timestamp":"2024-05-11T14:00:00Z","user":"arch.dupont@email.com","type":"creation","notes":"Attente séchage complet"}]
A-L-000005 | 1-A-R00-02-102 | Peinture | Trace de doigts sur plafond séjour | 50.0, 50.0 | À planifier |  |  |  | 2024-05-25 | [{"timestamp":"2024-05-11T14:10:00Z","user":"arch.dupont@email.com","type":"creation"}]
A-L-000006 | 1-A-R00-02-102 | Plomberie | Robinet cuisine inversé (eau chaude/froide) | 38.4, 62.1 | Fini | Plomberie A | 14/05/2024 | AM | 2024-05-15 | [{"timestamp":"2024-05-09T08:00:00Z","user":"arch.dupont@email.com","type":"creation"},{"timestamp":"2024-05-14T11:00:00Z","user":"chef.chantier@email.com","type":"status_change","notes":"Rectifié"}]
A-L-000007 | 1-A-R00-02-102 | Électricité | Spot LED scintille | 90.0, 40.5 | À planifier |  |  |  | 2024-05-20 | [{"timestamp":"2024-05-12T16:00:00Z","user":"arch.dupont@email.com","type":"creation"}]
A-L-000008 | 1-A-R00-02-102 | Nettoyage | Traces de colle sur vitrage | 15.8, 10.2 | Planifié | Nettoyage Z | 17/05/2024 | AM | 2024-05-17 | [{"timestamp":"2024-05-13T09:00:00Z","user":"arch.dupont@email.com","type":"creation"}]
A-L-000009 | 1-A-R00-02-102 | Maçonnerie | Fissure superficielle enduit balcon | 55.5, 88.8 | À planifier |  |  |  | 2024-05-30 | [{"timestamp":"2024-05-13T10:00:00Z","user":"arch.dupont@email.com","type":"creation","photos":["balcon_401.png"]}]
A-L-000010 | 1-A-R00-02-102 | Peinture | Reprise peinture suite fissure maçonnerie | 72.3, 25.6 | À planifier |  |  |  | 2024-05-06 | [{"timestamp":"2024-05-13T10:05:00Z","user":"arch.dupont@email.com","type":"creation","notes":"A faire après RES-0009"}]
A-L-000011 | 1-A-R00-02-102 | Carrelage/Faience | abababababaab | 78.3, 75.6 | Planifié |  | 2026-06-10 | 08:00 - 12:00
A-L-000012 | 1-A-R00-02-102 | Carrelage/Faience | cdcdcdcdcdcdcd | 35.5, 48.8
Formulas:
Due Date = [Date d'intervention]+20

## Reserves
LEVEES DES RESERVES LOCAIRES
Détails des levées des réserves locataires
ID Réserve | ID Logement | Discipline | Description | Coordonnées | Statut | Équipe | Date d'intervention | Heure / Créneau | Due Date | Historique (JSON) | Need validation | Levée/Non levée
R-L-000001 | 1-A-B01-01-100 | Peinture | {"pub":"","priv":"bbbbbbdfsds"} | 12.5, 85.0 | Validée |  | 2026-06-18 | 09:00 - 10:00 | 2026-07-08 | 22/07/2026¦09:00
R-L-000002 | 1-A-R00-02-102 | Carrelage/Faience | {"pub":"","priv":"bbbbbbdfsds"} | 65.0, 15.8 | Planifié | MCBE | 2026-06-18 | 10:30 - 12:00 | 2026-07-08
R-L-000003 | 1-A-R00-02-102 | Carrelage/Faience | {"pub":"","priv":"aaaaaaaa"} | 80.2, 75.4 | Planifié |  | 2026-06-18 | 5:00 | 2026-07-08
R-L-000004 | 1-A-R00-02-102 | Carrelage/Faience | {"pub":"","priv":"bbbbbbbbbbbbb"} | 12.5, 85.0 |  |  |  |  | 2026-07-08
R-L-000005 | 1-A-R00-02-102 | Carrelage/Faience | {"pub":"","priv":"cccccccccc"} | 50.0, 50.0 |  |  |  |  | 2026-07-08
R-L-000006 | 1-A-R00-02-102 | Carrelage/Faience | {"pub":"","priv":"ddddddddd"} | 38.4, 62.1 |  |  |  |  | 2026-07-08
R-L-000007 | 1-A-R00-02-102 | Carrelage/Faience | {"pub":"","priv":"eeeeeeeeeee"} | 90.0, 40.5 |  |  |  |  | 2026-07-08
R-L-000008 | 1-A-R00-01-101 | Curage | {"pub":"","priv":"ffffffffffff"} | 15.8, 10.2 |  | GAIA91 | 2026-06-18 | 9:00 | 2026-07-08 | 19/06/2026¦09:00
R-L-000009 | 1-A-R00-01-101 | Peinture | {"pub":"","priv":"ffffffffffff"} | 55.5, 88.8 | Validée |  |  |  | 2026-07-08 | 17/06/2026¦12:30
R-L-000010 | 1-A-R00-01-101 | Maçonnerie | {"pub":"","priv":"ffffffffffff"} | 72.3, 25.6 |  | A2 Batiment | 2026-06-19 | 08:00 - 10:00 | 2026-07-08
R-L-000011 | 1-A-R00-01-101 | Maçonnerie | {"pub":"","priv":"ffffffffffff"} | 78.3, 75.6 |  |  | 2026-07-24 | 5:00

## AutoControle Communs
LEVEES DES AUTO-CONTROLES COMMUNS
Détails des levées des auto-contrôles communs
ID Réserve | ID Commun | Discipline | Description | Coordonnées | Statut | Équipe | Date d'intervention | Heure / Créneau | Due Date | Historique (JSON) | Need validation | Levée/Non levée
A-C-000001
A-C-000002
A-C-000003
A-C-000004
A-C-000005
A-C-000006

## Reserves Communs
LEVEES DES RESERVES COMMUNS
Détails des levées des réserves communs
ID Réserve | ID Commun | Discipline | Description | Coordonnées | Statut | Équipe | Date d'intervention | Heure / Créneau | Due Date | Historique (JSON) | Need validation | Levée/Non levée
R-C-000001 |  | Peinture
R-C-000002 |  | Maçonnerie
R-C-000003
R-C-000004
R-C-000005

## AutoControle Facades
LEVEES DES AUTO-CONTROLES FACADES
Détails des levées des auto-contrôles facades
ID Réserve | ID Facade | Discipline | Description | Coordonnées | Statut | Équipe | Date d'intervention | Heure / Créneau | Due Date | Historique (JSON) | Need validation | Levée/Non levée
A-F-000001
A-F-000002
A-F-000003
A-F-000004
A-F-000005

## Reserves Facades
LEVEES DES RESERVES FACADES
Détails des levées des réserves facades
ID Réserve | ID Facade | Discipline | Description | Coordonnées | Statut | Équipe | Date d'intervention | Heure / Créneau | Due Date | Historique (JSON) | Need validation | Levée/Non levée
R-F-000001
R-F-000002
R-F-000003
R-F-000004
R-F-000005
R-F-000006

## Summary
AutoControle | Reserves | AutoControle Communs | Reserves Communs | AutoControle Facades | Reserves Facades | AutoControle | Reserves | AutoControle Communs | Reserves Communs | AutoControle Facades | Reserves Facades
Peinture | Peinture |  | Peinture |  |  | Peinture A
Carrelage | Carrelage/Faience |  | Maçonnerie |  |  | A2 Batiment | MCBE
Plomberie | Curage |  |  |  |  | CSGVP | GAIA91
Électricité | Maçonnerie |  |  |  |  | Carrelage C | A2 Batiment
Nettoyage
Maçonnerie | [5 empty] | Plomberie A
Carrelage/Faience | [5 empty] | Nettoyage Z